АДМИНИСТРАЦИЯ

МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2020 № 31

с. Мирное

Об организации мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р «Об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году», в целях организации проведения на территории Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Всероссийской переписи населения 2020 года, администрация Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Мирненского сельского поселения в составе согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Мирненского сельского поселения.

3. Администрации Мирненского сельского поселения в соответствии со своими полномочиями:

3.1. оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю (далее – Хабаровскстат), а также иным территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти Хабаровского края по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

4. Главному специалисту администрации Мирненского сельского поселения Гламазда Т.Н. оказывать содействие Хабаровскстату в организации и проведении информационно-разъяснительной работы, направленной на широкое освещение целей, задач, хода подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, а также размещении в средствах массовой информации материалов о Всероссийской переписи населения 2020 года.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и разместить на официальном сайте администрации Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения               А. В. Куприенко

Приложение 1

к постановлению администрации

Мирненского сельского поселения

от 14.04.2020 № 31

Состав Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 2020 года на территории Мирненского сельского поселения

| Куприенко Алла Владимировна | - глава Мирненского сельского поселения |
| --- | --- |
| Гламазда Татьяна Николаевна | - главный специалист администрации Мирненского сельского поселения |
| Ивлева Александра Юрьевна | - специалист 1 категории администрации Мирненского сельского поселения |
| Гатауллина Татьяна Валерьевна | - специалист 1 категории администрации Мирненского сельского поселения |
| Морозова Марина Анатольевна | - специалист 1 категории администрации Мирненского сельского поселения |

Приложение 2

к постановлению администрации

Мирненского сельского поселения

№ 31 от 14.04.2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование комиссии по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в Мирненском сельском поселении | до 1 мая 2020 года | Куприенко А.В. |
| 2. | Подготовка и направление в Хабаровскстат информации, необходимой для обеспечения полноты охвата населения переписью |
| 2.1 | о границах Мирненского сельского поселения | до 1 июня 2020года | Ивлева А.Ю. |
| 2.2 | о жилых и нежилых помещениях и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания | до 1 июня 2020 года | Морозова М.А.. |
| 2.3 | о ходе работы по обеспечению наличия в поселении указателей названий улиц, номеров домов и квартир | май – сентябрь 2020 года | Гатауллина Т.В. |
| 2.4 | обеспечение освещения улиц подъездов домов в вечернее время для создания необходимых условий для работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении | май –сентябрь 2020 года | Куприенко А.В. |
| 3. | Инвентаризация адресного хозяйства в поселении | до 1 августа 2020 года | Ивлева А.Ю. |
| 4. | Размещение в населенных пунктах указателей наименований улиц, номеров домов | до 1 июня 2020 года | Куприенко А.В. |
| 5. | Оказание содействия Хабаровскстату в привлечении граждан, проживающих на территории поселения к сбору сведений о населении | май – сентябрь 2020 года | Гламазда Т.Н. |

_________________________________

СПИСОК

Муниципальных служащих Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, ознакомленных с постановлением администрации Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 14.04.2020 № 31 «Об организации мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края».

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Роспись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Гламазда Татьяна Николаевна | главный специалист |
| 2 | Гатауллина Татьяна Валерьевна | специалист 1 категории |
| 3 | Ивлева Александра Юрьевна | специалист 1 категории |
| 4 | Морозова Марина Анатольевна | Специалист 2 категории |