АДМИНИСТРАЦИЯ
МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2023 № 225
   с. Мирное



Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2024-2026 годы в Мирненском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края


В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Мирненского сельского поселения, в соответствии с постановлением администрации Мирненского сельского поселения от 06.12.2011 № 77 «О порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и о порядке проведения оценки эффективности их реализации» администрация Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда» на 2024-2026 годы в Мирненском сельском поселении. 
	2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
	3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.




Глава сельского поселения						     И.М.Байдакова




УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Мирненского сельского поселения
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края

от 15.12.2023 № 225


Муниципальная программа 
«Доступная среда» на 2024-2026 годы
в Мирненском сельском поселении 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование
Программы
	Муниципальная программа «Доступная среда»
на 2024-2026 годы в Мирненском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы
	Постановление администрации Мирненского сельского поселения от 06.12.2011 № 77 «О порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и о порядке проведения оценки эффективности их реализации»

	Муниципальный
заказчик
Программы
	Администрация Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация Мирненского сельского поселения)

	Разработчик
Программы
	Администрация Мирненского сельского поселения

	Исполнители
Программы
	Администрация Мирненского сельского поселения, Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно - досуговый центр» администрации Мирненского сельского поселения (далее – Культурно-досуговый центр)

	Основные цели
Программы
	Создание к 2026 году условий развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Мирненского сельского поселения 

	Основные задачи 
Программы
	- Обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
 здание администрации Мирненского сельского поселения, Культурно - досуговый центр.
- Содействие активному участию инвалидов, граждан с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества.
- Повышение внимания представителей сообщества к проблеме качества жизни инвалидов.
- Совершенствование системы информационного взаимодействия с инвалидами и гражданами с ограниченными возможностями здоровья.

	Срок реализации
Программы
	2024- 2026 годы

	Основные мероприятия Программы
	1. Организационные мероприятия.
2. Мероприятия по обеспечению безбарьерной среды.

	Основные целевые показатели Программы
	Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных категорий граждан, инвалидов и пожилых граждан в Мирненском сельском поселении (далее - сельское поселение).

	Объемы и источники 
финансирования
Программы
	Источник финансирования:
затраты на реализацию программных мероприятий составят: 118,0 тыс. рублей
в т.ч.:
2024 год – 20,0 тыс.рублей (бюджет сельского поселения);
2025 год – 20,0 тыс.рублей (бюджет сельского поселения);
2026 год – 20,0 тыс.рублей (бюджет сельского поселения);
2026 год – 58,0 тыс.рублей (прочие источники финансирования).

	Ожидаемые конечные
результаты Программы
	Обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
- здание администрации сельского поселения, 
- Культурно - досуговый центр

	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль реализации Программы осуществляется администрацией сельского поселения



1.Характеристика проблемы Программы

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей ООН, а также Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Актуальность проблемы доступной среды определяется наличием в социальной структуре общества граждан с ограниченными возможностями. Необходимость принятия надлежащих мер по обеспечению инвалидов наравне с другими гражданами, доступа к зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни, транспорту, а также другим услугам, предоставляемым для населения.
Основными критериями доступности для инвалидов являются, с одной стороны, снижение уровня ограничения жизнедеятельности, выражающейся способностью к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц передвижению, общению, обучению и трудовой деятельности, с другой, способность среды адаптироваться к возможностям и потребностям жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья.
Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.
Одной из особенностей современной демографической ситуации в сельском поселении, как и по всему Хабаровскому району, является относительно высокая численность инвалидов.
Создание для инвалидов и других маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Также необходимо совершенствовать инфраструктуру в направлении полного удовлетворения потребности пожилых людей, людей с инвалидностью качественными услугами, внедрять новые виды и формы социального обслуживания.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных категорий граждан, реабилитация и социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан в общественной жизни сельского поселения. В рамках программы предусматривается обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп граждан к зданию администрации Мирненского сельского поселения и Культурно - досуговому центру.
3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2024-2026 годы. Наряду с осуществлением запланированных мероприятий будут проведены оценка хода выполнения мероприятий и подготовка при необходимости предложений по их корректировке.

4. Система программных мероприятий

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий (приложение № 1 к программе) по следующим направлениям:
1. Организационные мероприятия;
2. Мероприятия по обеспечению безбарьерной среды.

5.Финансовое обеспечение Программы

На реализацию программных мероприятий потребуется направить 118,0 тыс. рублей, из них:
- в 2024 году – из средств бюджета сельского поселения 20,0 тыс.рублей
- в 2025 году – из средств бюджета сельского поселения – 20,0 тыс. рублей.
- в 2026 году – из средств бюджета сельского поселения – 20,0 тыс. рублей;
- в 2026 году – прочие источники финансирования – 58,0 тыс. рублей.

6. Механизм реализации и организация контроля за исполнением мероприятий программы

Организацию управления и контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет заказчик – администрация сельского поселения.
Администрация сельского поселения в ходе реализации Программы:
- организует текущее управление реализацией Программы;
- организует мониторинг хода реализации Программы;
- несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы и эффективного использования средств, выделяемых на эти цели;
- уточняет целевые показатели (индикаторы) и затраты по программным мероприятиям.
Исполнители программных мероприятий оперативно один раз в полугодие представляют координатору Программы отчет, содержащий следующие сведения:
- фактическое финансирование мероприятий;
- выполнение целевых индикаторов.

7. Оценка эффективности и ожидаемые социально- экономические результаты реализации мероприятий Программы

Для оценки реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели эффективности ее реализации:
- проведение выборочных обследований социальных объектов на предмет обеспечения безбарьерной среды;
- создание в административном здании, условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан.

ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности программы

	№
п/п
	Наименование показателя

	Единица
измерения
	Плановый/
целевой

	1
	2
	3
	4

	1.
	Обновление и установка информационных знаков (доступность всех инвалидов) у зданий администрации Мирненского сельского поселения, Культурно - досугового центра.
	штук
	4
	

	2.
	Тактильный знак
(информационные знаки, направление движения) у административного здания 
	единиц
	1
	

	3.
	Знак «Парковка для инвалида» и крепление к нему у административного здания и здания Культурно - досугового центра
	штук
	2
	

	4.
	Установка унитаза в Культурно - досуговом центре и оборудование
	штук
	1
	



	Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчету (плановому) показателю.
	Оценка эффективности реализации показателей П1, П2, П3, П4, П5 определяется по итогам ежегодного выполнения программы по формуле:

ФПI
ЭПI = -----------------------------
ППI * 100
Где ЭПI – эффективность реализации I-го показателя;
	ФПI – фактическое значение индикатора I-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;
ППI – плановое значение индикатора I-го показателя, утвержденное Программой.
Эффективность реализации Программы по степени достижения индикаторов рассчитывается по формуле:
Эп1 + Эп2 + Эп3 + Эп4 + Эп5
ЭПР = -------------------------------------------
П * 100
Где  ЭП – эффективность реализации Программы;
ЭП1, ЭП2, ЭП3, ЭП4, ЭП5 – эффективность реализации П1, П2, П3, П4, П5 показателей.
При значении:
ЭП равном 100 процентам – реализация Программы является эффективной;
ЭП более 100 процентов – реализация Программы является наиболее эффективной;
ЭП менее 100 процентов - реализация Программы является неэффективной

________________























Приложение

к муниципальной программе 
"Доступная среда» на 2024-2026 годы в Мирненском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края


Перечень основных мероприятий
муниципальной программы «Доступная среда» на 2024 - 2026 годы в Мирненском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Планируемые затраты по годам

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	
	
	Всего,
тыс.
руб
	в том числе:
	Всего,
тыс.
руб
	в том числе:
	Всего,
тыс.
руб
	в том числе:

	
	
	
	бюджет
сельского
поселения
	иные
источники
финансирования
	
	бюджет
сельского
поселения
	иные
источники
финансирования
	
	бюджет
сельского
поселения
	иные
источники
финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Обновление и установка информационных знаков (доступность всех инвалидов) у зданий администрации Культурно - досугового центра (4 знаков)
	2,5
	2,5

	-
	2,5
	2,5
	-
	5,0
	5,0
	-

	2.
	Установка и обновление тактильного знака (информационные знаки, направление движения) у здания администрации сельского поселения 
2 шт.
	2,5
	2,5
	-
	2,5
	2,5
	-
	5,0
	5,0
	-

	4.
	Установка знака «Парковка для инвалида» и крепление к нему у административного здания и здания Культурно - досугового центра
2 шт.
	15,0
	15,0
	-
	15,0
	15,0
	-
	-
	-
	-

	8.
	Реконструкция крыльца, установка поручней и пандуса - здание администрации сельского поселения 
- 1 шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50,0
	-
	50,0

	9.
	Установка унитаза в Культурно - досуговом центре
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,0
	-
	8,0

	10.
	Оборудование санузла в Культурно - досуговом центре опорными поручнями
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	10,0
	-

	
	ВСЕГО
	20,0
	20,0
	-
	20,0
	20,0
	-
	78,0
	20,0
	58,0



Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетных средств сельского поселения.

__________
