АДМИНИСТРАЦИЯ
МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2021 № 23
с. Мирное
Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Мирненского сельского поселения  Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств и решения задач социально-экономического развития Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, совершенствования процессов разработки и реализации муниципальных программ, администрация Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации.
2. Специалистам администрации Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, ответственным за разработку муниципальных программ, привести действующие программы в соответствие с настоящим Порядком.
3. Постановление администрации Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального  района  Хабаровского края   от  06.12.2011  № 77 «О порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации долгосрочных целевых программ Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и о порядке проведения оценки эффективности их реализации» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и разместить на официальном сайте администрации Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 Глава сельского поселения     А.В. Куприенко
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
от 10.03.2021 № 23
ПОРЯДОК
принятия решений о разработке муниципальных программ Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Мирненского сельского поселения  Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации (далее - Порядок) разработан в целях установления единых правил формирования и реализации муниципальных программ.
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
- муниципальная программа - система мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленная на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – сельское поселение), оптимизацию расходов бюджета Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – бюджет сельского поселения).
Муниципальные программы обеспечивают эффективное решение задач в области муниципальной политики в установленных сферах деятельности и рассчитываются на срок от 1 года и более;
- задачи муниципальных программ - результаты выполнения основных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальных программ;
- цели муниципальных программ - планируемые конечные результаты решения проблем социально-экономического развития сельского поселения, достижимые за период реализации муниципальных программ;
- основные параметры муниципальных программ - цели, задачи, основные мероприятия, индикаторы (показатели), конечные результаты реализации муниципальных программ, сроки их достижения, ресурсное обеспечение в разрезе основных мероприятий;
- индикаторы (показатели) – количественно выраженные характеристики достижения целей или решения задач;
- конечные результаты - характеризуемые количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения, которые отражают выгоды от реализации муниципальных программ;
- непосредственные результаты - характеристика объемов и качества реализации основных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации муниципальных программ;
- заказчик муниципальной программы – администрация Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края  (далее – администрация сельского поселения);
- разработчик муниципальной программы (далее – разработчик) – определяемые заказчиком муниципальной программы специалисты администрации сельского поселения, отвечающее за подготовку и согласование проекта муниципальной программы;
- ответственный исполнитель – специалисты администрации сельского поселения, обеспечивающие реализацию муниципальной программы в случае, если муниципальная программа имеет более одного исполнителя.
1.3. Муниципальные программы включают в себя подпрограммы и (или) основные мероприятия.
1.4. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации сельского поселения.
2. Этапы разработки муниципальных программ
Разработка муниципальных программ осуществляется в два этапа:
- подготовка предложения и принятие решения о разработке муниципальной программы;
- формирование, согласование и утверждение проекта муниципальной программы (далее - Проект программы).
3. Подготовка предложений и принятие решений о разработке муниципальных программ
3.1. Инициаторами внесения предложений о необходимости разработки Проекта программы являются специалисты администрации сельского поселения.
3.2. Предложение с развернутой пояснительной запиской о необходимости разработки Проекта программы направляется инициатором разработки программы главе Мирненского сельского поселения  Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
3.3. Предложение о необходимости разработки Проекта программы должно содержать:
- наименование проблем и анализ причин их возникновения;
- возможные способы решения проблем, цели, задачи и сроки их реализации;
- обоснование потребности в финансовых ресурсах и указание возможных источников их финансирования;
- предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации;
- предложения об исполнителях и соисполнителях.
3.4. Решение о разработке муниципальной программы принимается главой Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и оформляется постановлением администрации сельского поселения с назначением сроков формирования, ответственных исполнителей и соисполнителей.
4. Формирование, согласование и утверждение
муниципальных программ
4.1. Проект программы оформляется согласно Типовому макету муниципальной программы сельского поселения (приложение № 1 к настоящему Порядку). В соответствии с типовым макетом разработчик определяет основные цели, задачи, сроки реализации, индикаторы (показатели) и методику оценки эффективности муниципальной программы.
4.2. Разработанный Проект программы разработчик направляет для согласования главному специалисту по финансовой деятельности администрации сельского поселения (далее - главный специалист). К Проекту программы прилагаются:
1) пояснительная записка;
2) финансово-экономическое обоснование;
3) предварительная бюджетная заявка на ассигнования из бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.
4.3. Главный специалист рассматривает представленный на согласование Проект программы по следующим направлениям:
- соответствие содержания решаемой проблемы целям, задачам и приоритетам социально-экономического развития сельского поселения;
- соответствие основных мероприятий муниципальных программ заявленным целям и задачам;
- обоснованность, системность муниципальных программ и сроков их реализации;
- наличие индикаторов (показателей), характеризующих эффективность реализации муниципальных программ, а также статистическое и методическое обеспечение для определения индикаторов (показателей);
- соответствие индикаторов (показателей) показателям основных направлений деятельности администрации сельского поселения и показателям, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», если соответствующие показатели содержатся в муниципальной программе;
- соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных настоящим Порядком;
- целесообразность осуществления бюджетных инвестиций из бюджета сельского поселения в объекты капитального строительства и влияние их создания на комплексное развитие территории сельского поселения;
- соответствие объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части бюджета сельского поселения;
- соответствие предлагаемых направлений расходования средств бюджета сельского поселения бюджетной классификации Российской Федерации.
4.4. Главный специалист в течение 10 рабочих дней рассматривает поступивший на согласование Проект программы и подготавливает заключение.
4.5. С учетом замечаний главного специалиста разработчик осуществляет доработку Проекта программы.
4.6. После доработки Проекта программы разработчик осуществляет подготовку проекта постановления администрации сельского поселения об утверждении муниципальной программы.
4.7. Дальнейшее согласование проекта постановления администрации сельского поселения об утверждении муниципальной программы проводится в соответствии с Регламентом администрации сельского поселения.
4.8. Проект муниципальной программы подлежит обязательному предварительному обсуждению на общественном совете или Совете депутатов.
4.9. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется положением «О публичных слушаниях Мирненского сельского поселения, утвержден решением Совета депутатов Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 01.02.2018 №61-177.
4.10. Результаты публичного обсуждения излагаются в пояснительной записке к проекту постановления администрации сельского поселения об утверждении муниципальной программы.
4.11. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете сельского поселения на соответствующий год на Совет депутатов Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
4.12. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с текущего финансового года, подлежат утверждению не позднее срока, указанного в постановлении администрации сельского поселения о необходимости разработки муниципальной программы.
4.13. Специалисты администрации сельского поселения, являющиеся разработчиками, направляют утвержденные муниципальные программы главному специалисту для внесения в перечень муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета сельского поселения (далее – перечень муниципальных программ) и обеспечивают размещение текстов муниципальных программ на официальном сайте администрации Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в сети Интернет.
5. Финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ
5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения, а также субсидий из федерального и краевого бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств сельского поселения.
5.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Мирненском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
5.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ ежегодно утверждается решением Совета депутатов Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на очередной финансовый год в соответствии с действующей классификацией расходов.
5.4. Ответственный исполнитель в срок до 01 июля текущего года представляет и согласовывает с главным специалистом бюджетную заявку, учитывающую результаты реализации финансирования мероприятий  программы в очередном году в разрезе категорий расходов.
5.5. Главный специалист на основании представленных ответственными исполнителями докладов о реализации программ включает муниципальную программу в перечень программ, предлагаемых для финансирования из бюджета сельского поселения в очередном финансовом году (далее – перечень муниципальных программ).
5.6. Перечень муниципальных программ содержит:
- наименование программ;
- наименование ответственных исполнителей и соисполнителей;
- основные направления реализации муниципальных программ;
- сроки их реализации.
5.7. Главный специалист представляет в срок до 01 августа текущего года главе сельского поселения для принятия решения об объемах бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальных программ:
- перечень программ;
- предложения о дальнейшей реализации или досрочном прекращении реализации муниципальных программ на очередной год.
6. Управление и контроль за реализацией муниципальных
программ
6.1. Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.
6.2.Мероприятия муниципальных программ реализуются в соответствии с установленными в них сроками.
6.3. В процессе реализации муниципальных программ ответственные исполнители вправе по согласованию с соисполнителями готовить предложения о внесении изменений в муниципальные программы. Предложения о внесении изменений в муниципальные программы обязательно согласовываются с главным специалистом.
6.4. В целях контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель:
- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы;
- заключает договоры (соглашения) с администрацией Хабаровского района, с Правительством Хабаровского края о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет бюджета Хабаровского района, бюджета Хабаровского края на софинансирование мероприятий программ, реализуемых за счет средств бюджета сельского поселения, при соответствии указанных муниципальных программ требованиям, установленным в муниципальной программе Хабаровского района, включая исполнение обязательств по финансированию муниципальных программ;
- заключает с участниками муниципальной программы – организациями, физическими лицами договоры (соглашения) об участии в реализации мероприятий муниципальной программы и их софинансировании за счет средств внебюджетных источников. По мероприятиям, реализуемым за счет внебюджетных источников, принимает меры для привлечения средств и финансирования мероприятий на основании заключенных договоров;
- подготавливает ежемесячно и по итогам года в установленные сроки отчеты о ходе реализации муниципальной программы;
- подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации и финансирования муниципальной программы, а также состав исполнителей;
- осуществляет контроль за ходом реализации программных мероприятий;
- несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом.
6.5. Ежемесячный отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и направляется главному специалисту.
6.6. Ежемесячный отчет оформляется по форме согласно приложению  № 2 к настоящему Порядку, с пояснительной запиской о ходе реализации программы. В пояснительной записке отражаются итоги выполнения мероприятий за отчетный период, а также существующие и возможные проблемы реализации программы с учетом изменения внутренних и внешних условий развития.
6.7. Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 03 февраля года, следующего за отчетным, и направляется главному специалисту.
6.8. Годовой отчет имеет следующую структуру (приложение № 3 к настоящему Порядку):
1) оценка основных целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчетный год;
2) сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы с указанием перечня нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причин их реализации не в полном объеме;
3) сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе мероприятий программы;
4) пояснительная записка, включающая в себя конечные и непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году, с описанием результатов реализации наиболее значимых основных мероприятий, анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий не реализации муниципальной программы и основных мероприятий;
5) оценка эффективности реализации муниципальной программы согласно разработанной методике оценки муниципальной программы.
6.9. Годовые отчеты подлежат размещению на официальном сайте администрации Мирненского сельского поселения.
6.10. Соисполнители представляют ответственным исполнителям сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки отчетов в сроки, установленные ответственными исполнителями.
6.11. На основании представленных годовых отчетов главный специалист проводит анализ эффективности реализации муниципальных программ и направляет главе сельского поселения информацию о ходе реализации муниципальных программ до 01 марта, следующего за отчетным годом.
6.12. В случае нарушения срока реализации муниципальной программы, не соответствия результатов выполнения  программы  целевым индикаторам и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной программой, Финансовый сектор вносит предложения о целесообразности продолжения финансирования программ или об их прекращении.
6.13. Решение о внесении изменений и дополнений, приостановлении или прекращении реализации муниципальных программ оформляется постановлением администрации Мирненского сельского поселения.
7. Порядок проведения и критерии оценки эффективности
муниципальных программ
7.1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальной программы устанавливаются разработчиком программы.
7.2. Оценка эффективности муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется ответственным исполнителем на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе отдельных мероприятий, задач муниципальных программ.
7.3. Оценка производится по следующим критериям:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальных программ;
- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- социально-экономическая эффективность, под которой понимается соотношение непосредственных и планируемых результатов муниципальной программы с фактическими и плановыми затратами на их достижение.
7.4. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальных программ определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.
7.5. Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами (показателями), отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.
7.6. Оценка должна быть приведена в тексте годовых отчетов. В годовых отчетах также указываются предложения (планы) ответственного исполнителя по повышению результативности расходов бюджета района на реализацию муниципальной программы.
8. Порядок внесения изменений в муниципальные
программы
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией сельского поселения.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов «О принятии бюджета на очередной финансовый год» не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу путем внесения изменений в муниципальную программу постановлением администрации сельского поселения.
Администрацией сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных
программ Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации


ТИПОВОЙ МАКЕТ
муниципальной программы Мирненского сельского поселения  Хабаровского муниципального района Хабаровского края
1. Паспорт муниципальной программы Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
	Полное наименование программы

	Дата принятия правового акта
о разработке программы

	Разработчик программы

	Ответственный исполнитель
и соисполнители программы

	Цели и задачи программы

	Основные целевые показатели

	Сроки и этапы выполнения программы
(подпрограмм)

	Перечень подпрограмм и основных
мероприятий

	Объемы и источники финансирования
программы (с разбивкой по годам)

	Ожидаемые конечные результаты
выполнения программы


2. Разделы муниципальной программы Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
1) характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа. Раздел должен содержать характеристику проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития сельского поселения, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом;
2) основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков, этапов ее реализации, индикаторов и показателей. Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной программы, обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей муниципальной программы, обоснование сроков решения задач и реализации муниципальной программы, описание основных этапов реализации с указанием перечня индикаторов (показателей) муниципальной программы по форме согласно приложению №1 к Типовому макету муниципальной программы сельского поселения;
3) перечень программных мероприятий. Раздел должен содержать программные мероприятия, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей, а также информацию о сроках реализации мероприятий муниципальной программы, непосредственных результатах и последствия нереализации мероприятий муниципальной программы. Перечень основных мероприятий программы оформляется по форме согласно приложению № 2 к Типовому макету муниципальной программы сельского поселения;
4) обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. В разделе должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации муниципальной программы, а также источников финансирования. Раздел должен включать обоснование возможности привлечения, помимо бюджетных средств для реализации мероприятий муниципальной программы, средств иных внебюджетных источников и описание механизмов привлечения этих средств. Составляется смета расходов бюджета сельского поселения, в том числе за счет субсидий из районного, федерального и краевого бюджетов, организаций на реализацию муниципальной программы по форме согласно приложению № 3 к Типовому макету муниципальной программы сельского поселения;
5) механизм реализации муниципальной программы. Раздел должен включать:
- порядок взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями и участниками муниципальной программы;
- порядок сбора и представления отчетности и оценки эффективности реализации муниципальной программы;
- механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации муниципальной программы, включая условия, при наличии которых может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;
- процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях муниципальных индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации муниципальной программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;
6) оценка социально-экономической и экологической эффективности муниципальной программы. Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы, общую оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации муниципальной программы, а при необходимости - и после ее реализации.
Методика оценки эффективности муниципальной программы является приложением к тексту целевой программы и учитывает ее специфику. В Методике описываются основные принципы оценки эффективности муниципальной программы, этапы ее проведения, расчетные формулы, используемые для расчета установленных показателей эффективности реализации муниципальной программы и индикаторов, с учетом Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения.
В качестве показателей, позволяющих установить эффективность реализации муниципальной программы, указываются индикаторы муниципальной программы, определяемые в зависимости от количественных показателей, которые будут достигнуты при реализации муниципальной программы. Эти показатели должны:
- иметь плановые промежуточные и конечные значения в зависимости от периода реализации;
- отражать состояние исполнения мероприятий;
- соответствовать приоритетности и масштабности проблем, решаемых муниципальной программой, и поставленным целям социально-экономического развития сельского поселения.
ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов (показателей) муниципальной программы
________________________________________________________
(полное наименование)
	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения
	Значение индикатора (показателя)


Отчетный годТекущий год (оценка)Очередной годПервый год планового периода___год планового периода123456781раздел1.1мероприятие1.1.1Индикатор (показатель)1.1.2Индикатор (показатель)
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовому макету муниципальной программы Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края 


ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
____________________________________________________________
(полное наименование)
	№ п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель, 
соисполнитель
	Срок реализации
	Непосредственный
результат (краткое описание)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Раздел 

	1.1.
	Мероприятие

	1.2.
	Мероприятие

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Типовому макету муниципальной программы Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края


СМЕТА РАСХОДОВ
бюджета сельского поселения, в том числе за счет субсидий из федерального и краевого бюджетов, из бюджета Хабаровского района и организаций на реализацию муниципальной программы
____________________________________________________________
(полное наименование)
	
п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Расходы по годам (тыс. рублей)





	очередной год
	первый год планового периода
	второй год планового периода
	____ год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Раздел

	1.1.
	Мероприятие
	Всего

	федеральный бюджет

	краевой бюджет

	бюджет района 

	местный бюджет

	инвестиции

	1.2.
	Мероприятие
	Всего

	федеральный бюджет

	краевой бюджет

	бюджет района 

	местный бюджет

	инвестиции

	Итого по программе
	Всего

	федеральный бюджет

	краевой бюджет

	бюджет района 

	местный бюджет

	инвестиции

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных
программ Мирненского  сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации


ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ
_________________________________________________________________
(полное наименование программы)
(Ф.И.О. ответственного за подготовку отчета)
(наименование ответственного исполнителя)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Предусмотрено в бюджете сельского поселения по программе на 201__ год
(тыс. руб.)
	Профинанси-ровано
(тыс. руб.)
	Освоено
(тыс. руб.)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Раздел

	1.1.
	Мероприятие
	Всего 

	федеральный бюджет

	краевой бюджет

	бюджет района

	местный   бюджет 

	организации

	Итого по программе
	Всего 

	федеральный бюджет        

	краевой бюджет

	бюджет района 

	местный бюджет 

	организации

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных
программ Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________
(полное наименование программы)
(Ф.И.О. ответственного за подготовку отчета)
(наименование ответственного исполнителя)
1.1.Оценка основных индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчетный год
	№ п/п
	Наименование показателей (индикаторов) результативности
	Единица измерения
	Ожидаемые значения, предусмотренные программой
	Фактически достигнутые значения за отчетный период
	Достигнутое значение по предыдущим годам реализации
	Обоснование отклонений значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Раздел

	1.1.
	Мероприятие 

	1.1.1.
	Индикатор (показатель)

	1.1.2.
	Индикатор (показатель)


2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Плановый срок реализации
	Фактический срок реализации
	Непосредственные достигнутые результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия




	начало
	окончание
	начало
	окончание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Раздел 

	1.1.
	Мероприятие

	1.2.
	Мероприятие


3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований сельского поселения, бюджета района и иных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе мероприятий муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирова-ния
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4. Пояснительная записка
5. Оценка эффективности муниципальной программы







